ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МОУ "Моряковская средняя общеобразовательная школа" Томского района

по подготовке к введению ФГОС начального общего образования

второго поколения в 2011-2012 уч. году

Включает в себя:

- Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО второго              поколения в школе.

- Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения.

- Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения.

| I теоретический этап |
| --- |
| № п/п |  | Сроки | Ответственный | Практический выход |
| 1 | Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" от 06.10.2009 г. № 373. | август | Лоскутова О.В. | Протокол заседания №1 от 26.08.10 |
| 2 | Изучение ФГОС начального общего образования. | август | Лоскутова О.В. | Протокол заседания №4, методическая выставка нормативных материалов |
| 3 | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС НОО. | Июль 2011 г. | Лоскутова О.В. | Утверждение должностных инструкций |
| 4 | Создание страницы ФГОС на сайте школы. Размещение на сайте документов федерального, регионального, институционного уровней. | 2011 год | Суярова С.М. | Страница школьного сайта ФГОС, |
| 5 | Родительское собрание "Информирование о ходе введения ФГОС НОО в школе". | Сентябрь 2011г. | Карякина Е.В., Ситникова Н.А. | Информация для родителей |
| 1 | Изучение концепции фундаментального ядра содержания общего образования. Рассмотрение концепции формирования УУД и видов УУД. | В течение года | Карякина Е.В., Ситникова Н.А. | Выступления на методическом семинаре |
| 2 | Знакомство с примерными программами по предметам. | Март-сентябрь 2011г. | Карякина Е.В., Ситникова Н.А. | Знание теории ФГОС НОО |
| 3 | Изучение конструктора внеучебной деятельности. | В течение года | Карякина Е.В., Ситникова Н.А., О.В. Ло скутова | Знание теории ФГОС НОО |
| 1 | Изучение общих подходов к формированию системы оценки планируемых результатов освоения программы НОО. | Январь 2012г. | Карякина Е.В., Ситникова Н.А. | Выступления на педсовете (протокол) |
| 2 | Изучение системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО. | Февраль 2012 г. |  |  |
| 3 | Создание перечня ЦОР для начальной школы. | Май 2011г. | Лоскутова О.В. | Размещение на сайте школы |
| 1 | Участие членов рабочей группы в научно-методических семинарах по введению ФГОС и курсовой подготовке по новым ФГОС. | 2010-2011 год | Лоскутова О.В. | Обучение учителей |
| 3 | Проведение анализа информационно-образовательной среды школы. | 2010-2011 год | Лоскутова О.В. | Составление перечня |
| 4 | Промежуточная самооценка деятельности рабочей группы по введению ФГОС. | Март 2012 | Лоскутова О.В. | Составление карты самооценки |
| II практический этап |
|  | Разработка ООП НОО школы |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение пояснительной записки. | март 2011г. | Лоскутова О.В. | Пояснительная записка |
| 2 | Разработка и утверждение планируемых результатов освоения ООП НОО. | март 2011г. | Лоскутова О.В. | Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты |
| 3 | Разработка и утверждение учебного плана начального общего образования (1-4 кл.). | май 2011г. | Лоскутова О.В. |  |
| 4 | Разработка и утверждение: Программы формирования УУД; Программы учебных предметов; Программы внеурочной деятельности. Программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО. Программы формирования здорового и безопасного образа жизни. Программа коррекционная работа Система оценки планируемых результатов | Март-июнь 2011г. | Рабочая группа |  |
| 1 | Утверждение ООП НОО. Представление работы группы на методическом совете. | Август 2011г. | Лоскутова О.В. | Протокол рабочей группы |
| 2 | Формирование заявки на обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Январь | Шестакова Г.С. | Справка об обеспеченности учебниками |
| 3 | Организация курсовой подготовки учителей "Организация урока в контексте новых ФГОС" | В течение года | Педагоги начальной школы | Повышение квалификации учителей |
| 4 | Разработка пакета методик для проведения диагностики для изучения запросов субъектов образовательного процесса. | Сентябрь-октябрь | Габидулина Н.А, Чекалина О.В. | Пакет методик |
| 1 | Итоговое анкетирование "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО". | Май 2012г. | Габидулина Н.А. | Справка |
| 2 | Подготовка информации о работе по введению ФГОС НОО для публичного доклада директора. | Май 2011г. | Лоскутова О.В. | Публичный доклад |